ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка исполнения целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за 2011, 2012, 2013 годы»

г.Пыть-Ях                        						      11 декабря 2014г.

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и распоряжением председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №15 от 03.09.2014г. проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании окружной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты- Мансийском автономном округе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Пыть-Ях постановлением Администрации г.Пыть-Яха №285-па от 31.12.2010г. утверждена целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

Целью программы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Пыть-Ях.

Задачи программы:

- проведение противопожарной пропаганды и информирование населения мерам пожарной безопасности;

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности.

Итого за период 2011-2013 годов, в результате реализации программы общая сумма фактических расходов, направленных на выполнение мероприятий по программе составила 27 005 543,52 руб. По сравнению с плановыми показателями, утвержденными на момент разработки программы в размере 8 450 тыс. руб., фактические показатели увеличились на 18 555 тыс. руб. т.е. в 3,2 раза.

В результате проверки выявлено:

По результатам проведенной проверки, общая сумма установленного нарушения составила 4 930 732,53 руб. В т.ч.:

1.	 В нарушение ст.54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, а также положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрацией г.Пыть-Ях, произведена выплата субсидии МУП «УГХ» в 2011 году на основании Соглашения от 06.06.2011г. «О предоставлении субсидии на возмещение затрат» в размере 1 199 970 руб.

2.	В нарушение ст.54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, а также положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрацией г.Пыть-Ях, произведена выплата субсидии МУП «УГХ» в 2012 году на основании Соглашения от 29.02.2012г. «О предоставлении субсидии на возмещение затрат» в размере 2 012 317,07 руб.

3.	В нарушение ст.54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, а также положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрацией г.Пыть-Ях, произведена выплата субсидии МУП «УГХ» в 2013 году на основании Соглашения №7 от 17.01.2013г. «О предоставлении субсидии на возмещение затрат» в размере 1 718 445,46 руб.