Заключение № 16/Д

на отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

на 2011-2018 годы за 2017 год

г. Пыть-Ях                                                                                                        23.04.2018 г.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании п. 3.1. раздела 3 Плана работы Счетно-контрольной палаты города   Пыть-Яха на 2018 год, ст. 8 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях - органе местного самоуправления Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха, утвержденного решением Думы города Пыть-Яха от 29.11.2016 № 34.

Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы за 2017 год (далее – Программа) предоставлен Администрацией города Пыть-Яха в Думу города Пыть-Яха 02.04.2018 года, в Счетно-контрольную палату Отчет поступил 04.04.2018.

В ходе подготовки заключения дополнительно запрашивались планы реализации Программы и Отчеты о реализации Программы за 2011-2016 гг., пояснения о причинах невыполнения плана реализации Программы на 2017 год. Эксперты к проведению экспертизы не привлекались.

Отчет подготовлен во исполнение решения Думы города Пыть-Яха от 24.05.2011 № 52 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы» (далее – решение Думы города Пыть-Яха от 24.05.2011 № 52).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

При анализе Плана реализации Программы за 2017 год, поступивший в адрес Думы города Пыть-Яха 23.11.2016 (далее – План) и Отчета о реализации Программы за 2017 год (далее – Отчет) установлено следующее:

В соответствии с Планом планировались мероприятия по подпрограмме 2 «Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования город Пыть-Ях»:

- Реконструкция ВОС-1 (II очередь), со стоимостью мероприятий - 0 руб.; и источниками финансирования: ОБ-0, МБ-0.

- Реконструкция ВОС-3, со стоимостью мероприятий -0 руб.; и источниками финансирования: ОБ-0, МБ-0.

Согласно представленному Отчету фактические затраты на реализацию вышеуказанных мероприятий составили – 0 руб., источники финансирования:          ОБ – 0, МБ-0.

Фактически выполненные мероприятия не соответствуют с запланированными мероприятиями, указанными в Плане, а именно:

- по мероприятию ВОС -1 (II очередь): не проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по муниципальному контракту жизненного цикла по объекту «Реконструкция ВОС -1 (II очередь г. Пыть-Ях), муниципальный контракт жизненного цикла (проектно-изыскательские работы + строительно-монтажные работы + опытная эксплуатация) не заключен;

- по мероприятию ВОС-3: не проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по муниципальному контракту жизненного цикла по объекту «Реконструкция ВОС -3, муниципальный контракт жизненного цикла (проектно-изыскательские работы + строительно-монтажные работы + опытная эксплуатация) не заключен.

Из письменных пояснений координатором Программы по факту невыполнения плана реализации Программы на 2017 год указано следующее:

- по ВОС – 1 (II очередь): Администрацией города было принято решение о корректировке проектной документации с учетом ранее приобретенного оборудования и выполненных на площадке ВОС -1 работ. В этих целях администрацией города разработаны техническое задание и задание на проектирование по объекту: «Реконструкция ВОС-1 II очередь г. Пыть-Ях», направлены в адрес Департамента ЖКК и энергетики автономного округа для согласования и последующего направления в Департамент экономического развития автономного округа для проведения оценки эффективности проекта. В конце 2017 года в указанную документацию внесены изменения, согласно выданному заключению Департамента экономического развития. Документация повторно направлена на оценку эффективности проекта.

- по ВОС -3: проект по реконструкции ВОС-3 после корректировки проектной и рабочей документации был направлен на государственную экспертизу, в результате чего стал вопрос о необходимости выполнения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, предназначенного под реконструкцию объекта. Вопрос снят: предоставлены результаты экспертизы территории муниципального образования, в т.ч. земельного участка, отведенного под ВОС-3. Документация направлена на экспертизу в автономное учреждение ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Ориентировочный срок окончания экспертизы – июнь 2018 года.

Хотелось бы отметить, что в Отчете указано мероприятие «строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора в мкр. № 6 «Пионерный» по подпрограмме 3 «Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования город Пыть-Ях» Программы, которое не было отражено в Плане. При этом в Программе указано, что на период с 2016-2018 гг. стоимость указанного мероприятия составляет - 57631,0 тыс. руб., при этом источники финансирования на 2017 год: ОБ-10638,0 тыс. руб.; МБ- 2660,0 тыс. руб.

В 2017 году финансирование на реализацию Программы не производилось, расходы на реализацию Программы не осуществлялись. Фактически выполненные мероприятия не соответствуют запланированным.

В отчете по мероприятию «Реконструкция ВОС-1 (II очередь)» указано, что финансирование запланировано на 2019 год; по мероприятию «Реконструкция     ВОС-3» - финансирование запланировано на 2019-2020 года.

В соответствии с паспортом Программы, мероприятия, включенные в Программу, могут быть профинансированы при реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств соответствующих бюджетов.

При анализе муниципальных программ, установлено следующее:

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 22.12.2015 № 369-па, на 2017 год не были запланированы финансовые затраты на реализацию мероприятия 2.3. «Строительство КНС в мкр. 6 "Пионерный" г. Пыть-Ях» по подпрограмме II «Содействие развитию жилищного строительства».

В соответствии с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 13.12.2017 № 335-па, планируется осуществление строительства, реконструкции, модернизации двух объектов коммунального комплекса: реконструкция ВОС-1 (II очередь) и реконструкция ВОС-3:

- по объекту «Реконструкция ВОС-1 (II очередь)» предусмотрено 160 100,8 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 8 005,0 тыс. руб., средства окружного бюджета – 152 095,8 тыс. руб.

- по объекту «Реконструкция ВОС – 3» предусмотрено 626 501,1 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 31 325,1 тыс. руб., средства окружного бюджета – 595 176,0 тыс. руб.

Финансирования реконструкции, расширения, модернизации, строительства объектов коммунального комплекса запланированы на 2019-2020 годы.

В нарушение пп. 2.1 п. 2 решения Думы города Пыть-Яха от 24.05.2011 № 52 координатором программы не представлен план реализации Программы на 2018 год с указанием источников финансирования.

Счетно-контрольной палатой произведен анализ Программы, а также планов реализации Программы и отчетов за прошедший период.

Основаниями для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы являются: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав города Пыть-Яха.

Хотелось бы отметить, что Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с 01.01.2018 утратил силу. Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – постановление Правительства от 14.06.2013 № 502).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы утверждена решением Думы города Пыть-Яха 24.05.2011 № 52 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы». Корректировки в Программу не вносились за весь период действия.

В соответствии с п. 2 решения Думы города Пыть-Яха от 24.05.2011 № 52 координатором Программы является управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха, которым предоставляется отчет в Думу города Пыть-Яха до 1 апреля текущего года.

Основными целями Программы являются: развитие систем коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающих доступность присоединения потребителей в границах муниципального образования в соответствии с планами территориального развития; улучшение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг потребителям города; повышение эффективности использования резервов существующей инфраструктуры и энергетических ресурсов.

Сроки реализации Программы: 2011-2018 годы.

Исполнители программы: Администрация муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях.

Объем финансирования Программы составляет 3 628 909 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

- программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях - 1 114 587 тыс. руб.;

- программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях - 1 249 187 тыс. руб.;

- программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях - 1 265 135 тыс. руб.

В соответствии с паспортом Программы, мероприятия, включенные в указанную Программу, могут быть профинансированы при реализации федеральных, окружных и местных целевых программ при наличии средств соответствующих бюджетов.

В паспорте Программы также отражены целевые показатели Программы (индикаторы):

Программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене, на 13,28 км; снижение доли потребителей, использующих автономные источники тепловой энергии, до 7%; повышение коэффициента использования установленной мощности отопительных котельных до 75%; снижение количества отказов в работе системы теплоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год); улучшение показателей энергоэффективности.

Программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной замене, на 30 км; увеличение доли потребителей, пользующихся водой, соответствующей требованиям СанПиН, до 95%; сокращение числа водоочистных сооружений на 2 ед. (ВОС-2 и ВОС-4); снижение количества отказов в работе системы водоснабжения до 0,7 ед. (на 1 км сетей в год); улучшение показателей энергоэффективности.

Программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: снижение протяженности сетей, нуждающихся в срочной реконструкции, на 20 км; увеличение доли потребителей (население), пользующихся услугами системы централизованного водоотведения, с 73% до 95%; сокращение количества канализационных очистных сооружений до 2 ед. (КОС – 12 000 и КОС-800); улучшение показателей энергоэффективности; исключение сбросов стоков на рельеф.

Задачами Программы являются: анализ перспектив жилищного и промышленного строительства; разработка мероприятий по инженерно-технической оптимизации систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и обеспечение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые конечные   результаты Программы:

1. Своевременное обеспечение доступом к системам коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

2. Обеспечение стабильности работы систем коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение эффективности использования установленной производственной мощности объектов и сооружений систем коммунальной инфраструктуры.

В Приложении № 1 к заключению отражено соотношение Планов, Отчетов, а также мероприятий согласно Программе за период 2013 -2017 годы включительно.

В результате анализа Приложения № 1, установлено следующее:

За период с 2013-2017 годы фактические затраты на реализацию мероприятий по Программе составили – 145 735,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ - 115 219,4 тыс. руб.,                 МБ-30 515,6 тыс. руб., из них по подпрограммам:

- программа комплексного развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях - 0 тыс. руб.;

- программа комплексного развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – 144 779,4 тыс. руб., в т.ч.                         ОБ – 115 219,4 тыс. руб., МБ – 29 560,0 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

ВОС -1 (II очередь): приобретено технологическое оборудование, проведены геодезические изыскания, проведены демонтажные работы, укрупненная сборка оборудования, проведены инженерно-геологические изыскания под размещение резервуаров, забито свайное поле, выполнены демонтажные работы, сборка оборудования. Выполнены работы на обследование технического состояния конструкций здания блок контактных осветлителей, фтораторной и кабельной эстакады.

Однако, в настоящее время эксплуатация объекта «ВОС -1 (II- очередь)» не осуществляется.

Реконструкция водоводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная; от ВОС-1 до мкр. 1 по ул. Первопроходцев: заменено 1,4 км. сетей водоснабжения.

Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции подъема «Волна-8»: капитальный ремонт с заменого трубопровода выполнен на 7 участках водовода, протяженность замененных сетей составила 2,189 км.

ВОС-3: работы по корректировке проектной документации объекта Реконструкция ВОС-3.

- программа комплексного развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях – 955,6 тыс. руб., в т.ч. ОБ-0, МБ-955,6 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования: приобретен, смонтирован и введен в эксплуатацию насос.

Также установлено, что фактически выполненные мероприятия не соответствуют в полной мере запланированным мероприятиям, указанным в планах и мероприятиям, указанным в Программе. В Программу коррективы не вносились. Мероприятия по программе не выполнялись в том объеме, в котором они указаны в Программе. Поставленные результаты не достигнуты за весь период действия Программы.

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной эффективности реализации Программы.

Предложения Счетно-контрольной палаты:

- Администрации города Пыть-Яха:

  - Предоставить План реализации Программы на 2018 год с указанием источников финансирования;

  - Рассмотреть вопрос о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства от 14.06.2013 № 502

- Рекомендовать Думе города Пыть-Яха к рассмотрению отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы за 2017 год с учетом замечаний и предложений Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха.

Инспектор

Счетно-контрольной палаты

города Пыть-Яха                                                                                              Г.Ф. Урубкова

| Приложение № 1 к заключению от 18.04.2018 № 16/Д |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год: |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | План реализации Программы на 2013 год (в тыс. руб.) | Отчет о реализации Программы за 2013 год (в тыс. руб.) | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, в тыс. руб. | Перечень мероприятий согласно Программе (в тыс. руб.) |
| Реконструкция ВОС -1, II очередь | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-38500 ИП-45000 Источники финансирования: ОБ-42750 МБ-2250 | Заключен муниципальный контракт на СМР с ООО «ЮграТеплоГазСтрой» от 22.11.2013 г. на сумму 97704,0. Срок выполнения работ до 01.07.2014 г. Выполнены: проектная документация, кадастровые работы. Оплата по факту завершения работ. План по целевой программе «Модернизация и реформирование ЖКК в м.о. г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»: ОБ-28559 МБ-1503 | ОБ-0 МБ-0 | Мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения: - строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов (мкр.: - реконструкция магистральной теплотрассы от к. ДЕ с увеличением диаметра (мкр.: Затраты на выполнение мероприятий запланировано - 63500. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения: - замена горелок в 4 котельных; - переход на количественно-качественный режим отпуска тепловой энергии; - замена тепловых сетей; - установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях». Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 74780. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения: - реконструкция ВОС-1, II очередь (1 мкр.); - реконструкция водоводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная, от ВОС-1 до мкр. 1 по ул. Первопроходцев (1 мкр.); - переход сетей через ж/д, I и IIоч (2А мкр.); - реконструкция ВОС-3 (3 мкр.); - строительство подводящих сетей водоснабжения (мкр.: 2А,3,5,6,6А). Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 340820. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения: - выделение зон контроля; - замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 49 995. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения: - строительство внутриквартальных сетей водоотведения (мкр.: 2А, 3,5,6, Пионерный, 6А); - реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения; - строительство КНС с напорным коллектором. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 53545. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения: - реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов; - реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны; - реконструкция КНС-6; - установка узлов учета стоков; - теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 35400. |
| Реконструкция водоводов: от ВОС -1 до ж/д № 20 по ул. Центральная; от ВОС-1 до мкр. 1 по ул. Первопроходцев | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-17700 ИП-17700 Источники финансирования: МБ-14609 Средства предприятия - 3091 | Заменено 1,4 км сетей водоснабжения, работы выполняло ООО Тюменьтеплогазмонтаж, оплата в соответствии с муниципальным контрактом. План по целевой программе «Модернизация и реформирование ЖКК в м.о. г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»: МБ-14609 | ОБ-0 МБ-12483,0 |  |
| Переход сетей через ж/д, I и II очередь | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет ПКР-22400 ИП-0 | Исполнение перенесено на более поздний срок | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет ПКР-0 ИП-25000 Источники финансирования: ОБ-14278 МБ-752 Средства предприятия -9970 | Капитальный ремонт с заменой трубопровода выполнен на 7 участках водовода, протяженность замененных сетей составила 2,189 км., оплата произведена в соответствии с актами выполненных работ. План по целевой программе «Модернизация и реформирование ЖКК в м.о. г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»: ОБ-21347,2 МБ-1123,6 | ОБ-21305,8 МБ-1121,3 |  |
| Реконструкция ВОС-3 | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет ПКР-225000 ИП-0 | Проведен аукцион, по итогам которого заключен муниципальный контракт с ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт экономических проблем» Оренбургская обл. на выполнение работ по корректировке проектной документации. Работы в срок не сданы, подан иск на расторжение контракта. План по целевой программе «Модернизация и реформирование ЖКК в м.о. г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»: МБ-5140 | ОБ-0 МБ-0 |  |
| строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-37220 ИП-40220 Источники предприятия - 40220 | Строительство ведется силами застройщиков | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-0 ИП-6333 Источники финансирования: МБ-1235 Средства предприятия -5098 | Приобретен, смонтирован и введен в эксплуатацию насос. Оплата в соответствии с заключенным контрактом. План по целевой программе «Модернизация и реформирование ЖКК в м.о. г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» МБ-1235,4 | ОБ-0 МБ-955,6 |  |
| Строительство внутриквартальных сетей водоотведения | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-28648 ИП-25457 Источники финансирования: Средства предприятия- 25457 | Строительство ведется силами застройщиков | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения 2 «а» | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-6630 ИП-0 Источники финансирования: Средства предприятия-6630 | Исполнение перенесено на более поздний срок | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Строительство КНС с напорным коллектором (9 мкр.) | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-18267 ИП-0 | Исполнение перенесено на более поздний срок | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы от котельной Таежная к мкр. 1,2 | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-0 ИП-15800 | - | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы от котельной ДЕ с увеличением диаметра | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-10100 ИП-10100 | Исполнение перенесено на более поздний срок | ОБ-0 МБ-0 |  |
| Строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов | Мероприятие запланировано по Плану на 2013 год, в примечании пояснений нет. ПКР-53400 ИП-47886 | Строительство ведется силами застройщиков | ОБ-0 МБ-0 |  |
| 2014 год: |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | План реализации Программы на 2014 год (в тыс. руб.) | Отчет о реализации Программы за 2014 год (в тыс. руб.) | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, в тыс. руб. | Перечень мероприятий согласно Программе |
| Реконструкция ВОС -1, II очередь | Объект включен в окружную АИП, заключен муниципальный контракт на выполнение СМР. Срок окончания работ 01.07.2014. ПКР – 41600 ИП 22754 Источники финансирования: ОБ-24148 МБ-1271 | Заключен муниципальный контракт от 22.11.2013 г. № 006-ЕП с ООО «ЮграТеплоГазСтрой» г. Ханты-Мансийск на сумму 97704,00. В 2014 г. использованы остатки средств 2013 г. и средства 2014 г. в полном объеме. Было приобретено технологическое оборудование, проведены геодезические изыскания, проведены демонтажные работы, укрупненная сборка оборудования. По данному контракту заключено дополнительное соглашение от 17.06.2014 г. в соответствии с которым, продлены сроки выполнения работ до 31.12.2014 г. Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам. | ОБ-52707 МБ-2710,9 | Мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения: - строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов (мкр.: 2А, 3,4,6,Пионерный, 6А, 8, Горка). Затраты на выполнение мероприятий запланировано - 37100. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения: - замена горелок в 4 котельных; - переход на количественно-качественный режим отпуска тепловой энергии; - замена тепловых сетей; - установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях». Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 74780. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения: - Реконструкция ВОС-1, II очередь (1 мкр.); - строительство подводящих сетей водоснабжения (мкр.: 2А,3,4,6,6А,8); - переход сетей через ж/д, I и IIоч.(2А мкр.); - реконструкция водовода от ВОС-2 до ст. 3 подъема «Волна-8» (3 мкр.). Затраты на выполнение мероприятий запланировано - 96820. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения: - автоматизация контрольных точек; - замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 50175. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения: - строительство внутриквартальных сетей водоотведения (мкр.: 2А, 3,4,6, Пионерный, 6А,8). Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 20075. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения: - реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов; - реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны; - установка узлов учета стоков; - теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 26800. |
| Реконструкция ВОС-3 | Ведутся работы по корректировке проектной документации. ПКР-0 ИП – 146618 Источники финансирования: ОБ-0 МБ-0 | 17.11.2014 года состоялся аукцион в электронном виде на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта Реконструкция ВОС-3. Заключен муниципальный контракт с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». Срок выполнения контракта май 2015 года | ОБ-0 МБ-11076 |  |
| 2015 год: |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | План реализации Программы на 2015 год | Отчет о реализации Программы за 2015 год | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, в тыс. руб. | Перечень мероприятий согласно Программе |
| Реконструкция ВОС -1, II очередь | Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым, срок выполнения работ до 31.12.2014 г. Ввод объекта ожидается в 1 кв. 2015 г. ПКР – 0 ИП – 0 Источники финансирования: ОБ-41540 МБ-2186 | 22 ноября 2013 г. заключен муниципальный контракт № 006-ЕП с единственным подрядчиком ООО «ЮграТеплоГазСтрой» на сумму 97 704,0. По состоянию на 1 января 2016 г. проведены инженерно-геологические изыскания под размещение резервуаров, забито свайное поле, выполнены демонтажные работы, сборка оборудования. Выполнены работы по контракту № 20-ПД от 15.04.2015 с ООО «Ренессанс» на обследование состояния конструкций здания блок контактных осветителей, фтораторной и кабельной эстакады. На объекте введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Чистая вода с ВОС-1 подается на часть МКД, расположенных во 2 «а» мкр. Сроки ввода объекта в целом, в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию и увеличением стоимости работ, переносятся ориентировочно на 4 кв. 2016 года. Заявка на финансирование направлена в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | ОБ – 41206,6 МБ – 2168,8 | Мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения: - реконструкция магистральной теплотрассы от к. Таежная к мкр.1,2; - строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов (мкр.: 2А, 3,4,6,Пионерный, 6А, 8, Горка. Затраты на выполнение мероприятий запланировано 53 680,00. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения: - замена горелок в 4 котельных; - переход на количественно-качественный режим отпуска тепловой энергии; - замена тепловых сетей; - установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях». Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 70600. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения: - строительство подводящих сетей водоснабжения (мкр.: 2А, 3,4,6,6А,8). Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 12500. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения: - замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 48675. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения: - строительство внутриквартальных сетей водоотведения (мкр.: 1,2А,3,4,6, Пионерный, 6А,8). Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 22623. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения: - установка узлов учета стоков; - теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов; - реконструкция канализационных водоочистных сооружений КОС-7000; - реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 179650. |
| Реконструкция ВОС – 3 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации. Срок выполнения работ – май 2015 г. ПКР-0 ИП-146617 Источники финансирования: ОБ-0 МБ-0 | Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» завершены работы по корректировке проектной документации. Пакет документов направлен на государственную экспертизу. | ОБ - 0 МБ - 0 |  |
| 2016 год: |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | План реализации Программы на 2016 год | Отчет о реализации Программы за 2016 год | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, в тыс. руб. | Перечень мероприятий согласно Программе |
| Реконструкция ВОС -3 | Работы по корректировке проектной документации завершены. Документация направлена на проведение государственной экспертизы, после получения заключения будет сформирована и направлена в адрес Депжкк и энергетики заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры. ПКР-0 Источники финансирования: ОБ – 0 МБ – 0 | Работы по корректировке проектной документации завершены. Документация направлена на проведение государственной экспертизы, после получения заключения будет сформирована и направлена в адрес Депжкк и энергетики заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры. Финансирование на проведение проектно-сметной документации было запланировано в бюджете муниципального образования в 2014 году. | ОБ - 0 МБ - 0 | Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения: - переход на количественно-качественный режим отпуска тепловой энергии; - замена тепловых сетей; - установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях». Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 55200. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения: - замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 48675. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения: - теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов; - реконструкция канализационных водоочистных сооружений КОС-7000; - реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 179000. |
| Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора в мкр. № 6 «Пионерный» | Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. ПКР-57631 Источники финансирования: ОБ – 10638,0 МБ – 2660,00 | Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Разработана проектно-сметная документация. На СМР финансирование отсутствует. | ОБ - 0 МБ - 0 |  |
| 2017 год: |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | План реализации Программы на 2017 год | Отчет о реализации Программы за 2017 год | Финансовые затраты на реализацию мероприятий, в тыс. руб. | Перечень мероприятий согласно Программе |
| Реконструкция ВОС -1 (II очередь) | Формирование конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ по муниципальному контракту жизненного цикла по объекту «Реконструкция ВОС -1 (IIочередь г. Пыть-Ях)». Заключение муниципального контракта жизненного цикла (проектно-изыскательские работы + строительно-монтажные работы + опытная эксплуатация) ПКР -0 Источники финансирования: ОБ-0 МБ-0 | Разработаны техническое задание и задание на проектирование, после чего направлены на согласование в Департамент ЖКК и энергетики для дальнейшего направления в Департамент экономического развития с целью проведения оценки эффективности проект. Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. Финансирование запланировано на 2019 год. | ОБ - 0 МБ - 0 | Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы теплоснабжения: - замена тепловых сетей; - установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии на котельных «ДЕ» и «Пыть-Ях». Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 52250. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения: - замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 48675. Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоотведения: - теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов; - реконструкция канализационных водоочистных сооружений КОС-7000; - реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 179000. |
| Реконструкция ВОС – 3 | Формирование конкурсной документации, организация и проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ по муниципальному контракту жизненного цикла по объекту «Реконструкция ВОС -3». Заключение муниципального контракта жизненного цикла (проектно-изыскательские работы + строительно -монтажные работы + опытная эксплуатация) ПКР -0 Источники финансирования: ОБ-0 МБ-0 | Томским исследовательским институтом проведена корректировка проектной документации. По состоянию на 1 января 2018 года проект находится на рассмотрении в автономном учреждении ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2018годи на плановый период 2019-2020 годы. Финансирование запланировано на 2019-2020 года. | ОБ - 0 МБ - 0 |  |
| Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора в мкр. № 6 «Пионерный» | - | Завершены работы по проектированию. Получены положительные результаты экспертизы в отношении проектной документации и сметной стоимости строительства. Стоимость строительства по состоянию на II квартал 2017 года составляет 27 929,6. На СМР финансирование отсутствует. | ОБ - 0 МБ - 0 |  |
| В программе также имеются мероприятия, которые указаны за период 2016-2018 гг.: Мероприятия по подключению объектов строительства к системе теплоснабжения: - строительство подводящих тепловых сетей до границ земельных участков объектов (мкр.: 1,2,2А, 3,4,6, Пионерный, 8, Горка,9). Затраты на выполнение мероприятий запланировано - 222455,00. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоснабжения: - строительство подводящих сетей водоснабжения (мкр.: 1,2,2А,3,4,6,8). Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 81050. Мероприятия по подключению объектов строительства к системе водоотведения: - реконструкция КНС-1с заменой насосного оборудования; - строительство внутриквартальных сетей водоотведения (мкр.: 2,2А,3,4,6, Пионерный, 8,9); - строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора. Затраты на выполнение мероприятий запланировано – 148699. |  |  |  |  |